## Sheet1
工作计划表
计划内容 | 进度安排 | 预期结果 | 计划开始日期 | 计划完成日期
1订单所有页面设计完成； 2前端通过mock数据，完整的模拟线上操作。 3完成api接口服务器的搭建，设计完成api接口。 4实现单点登录功能。 5 设计订单流程数据库。 | 5/16-5/18 api接口服务器搭建完成，前端页面需要的基本接口设计完成。 5/20-5/21完善api接口。 5/22-5/24完成单点登录。 5/25-5/31设计订单流程数据库。（后端） 5/16-5/31两位分工完成所有前端页面，功能设计。（前端） |  | 2019-05-16 | 2019-05-31
1 前端页面进行完整测试，并进行演示，发现问题，解决问题。 2 完成后台所有接口。 | 6/1-6/12不断完善数据库设计，后端进行编码，完成所有接口； 6/11-6/15对后端接口，进行测试，解决存在的问题。（后端） 6/1-6/15前端页面进行完整测试，解决存在的问题。（前端） |  | 2019-06-01 | 2019-06-15
1 前后端数据对接,前端进行页面，功能测试。发现问题解决问题。 2 测试后端接口，解决存在的问题。 | 6/16-6/24前后端进行测试。发现问题解决问题。 6/22-6/30解决存在的问题。 |  | 2019-06-16 | 2019-06-30
1系统测试。并解决发现的bug。 2上线。 | 7月6日之前解决发现的问题。 7/10完成所有上线准备。 |  | 2019-07-01 | 2019-07-15